## Slide 1: Plataforma Huellas
Reunión de arranque · Grupo Veterinario Huellas y Estudio Norte Software · 28 de agosto de 2026

## Slide 2: Por qué cambiamos
Cuatro clínicas con cuatro programas que no se hablan
Urgencias nocturnas sin acceso a la historia del paciente
Resultados de laboratorio que se pierden en el correo
Stock y traspasos en papel
Facturación mensual montada a mano en hojas de cálculo
Notes: Elena Sanchís (gerente) abre la reunión. Insiste en que el problema principal es la urgencia nocturna: el mes pasado hubo dos casos en los que no se sabía que el paciente era alérgico a un antiinflamatorio.

## Slide 3: Objetivos
Una historia clínica única para todo el grupo
Cita en línea y app para los clientes
Stock unificado con traspasos entre clínicas
Planes de salud y aseguradoras gestionados en la plataforma
Cuadro de mando para gerencia
Notes: La gerencia quiere que en un año el 40 % de las citas se pidan por la app.

## Slide 4: Quién la usará
22 veterinarios y 14 ATV
9 recepcionistas y 4 responsables de clínica
Gerencia y contabilidad
Unos 16.000 clientes con la app
Notes: El Dr. Óscar Benedí (director veterinario) pide que los veterinarios puedan usarla en tableta en el quirófano y en hospitalización.

## Slide 5: La app del cliente
Sus mascotas, vacunas y citas
Pedir y cambiar citas
Pagar facturas y cuotas de los planes
Chat con la clínica para consultas rápidas
Informe diario de su mascota hospitalizada
Notes: El chat lo propuso recepción para reducir llamadas. Gerencia tiene dudas por la carga de trabajo: queda pendiente de decidir si entra en la primera versión.

## Slide 6: Planes de salud
Cachorro, Adulto y Senior
Cuota mensual domiciliada
Servicios preventivos incluidos y descuentos
Objetivo: 3.000 planes activos en 2027
Notes: Los detalles de cada plan los enviará la gerente por correo.

## Slide 7: Integraciones
Laboratorio LabVet Análisis: solicitudes y resultados
Datáfonos y pago en línea
Contabilidad
Plataforma oficial de prescripción de antibióticos
SMS y correo
Notes: LabVet enviará un borrador de su API. Contabilidad (Rafael Monzón) pide un fichero mensual compatible con su programa.

## Slide 8: Fases propuestas
Fase 1 (6 meses): clientes, pacientes, agenda, historia clínica, vacunas, facturación básica y migración
Fase 2 (3 meses): hospitalización, stock, planes de salud y aseguradoras
Fase 3 (3 meses): app del cliente, laboratorio e informes avanzados
Notes: El Dr. Benedí pide adelantar la hospitalización a la fase 1 porque es lo que más errores provoca hoy. Queda pendiente.

## Slide 9: Riesgos
Migración de diez años de historias clínicas con duplicados
Resistencia al cambio en recepción
Dependencia del borrador de API del laboratorio
Disponibilidad 24 horas para el hospital
Notes: Se propone formar primero a una persona por clínica que haga de referente.

## Slide 10: Próximos pasos
Reunión con el equipo veterinario (4 de septiembre)
Reunión con recepción (9 de septiembre)
Especificación funcional preliminar (finales de septiembre)